## CAMBALACHES
CAMBALACHES
Nombre de la compañía | [25 empty] | ROTONDA
Responsable del proyecto | Inicio del proyecto: |  | 2023-06-01
| Semana para mostrar: |  | 1 |  |  | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12 | [6 empty] | 2023-06-19 | [6 empty] | 2023-06-26 | [6 empty] | 2023-07-03 | [6 empty] | 2023-07-10 | [6 empty] | 2023-07-17 | [6 empty] | 2023-07-24
 | time axis 2023-05-29 to 2023-07-30
TAREA | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
Trimestre 1 | Nombre
Planteamiento del problema | Pachon, Gonzalez, Mena | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-03 | 3
Objetivo general y objetivos especificos | Pachon | 100% | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 3
Alcance | Pachon | 100% | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 3
Justificaciones | Pachon | 100% | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 3
Correciones planteamiento, objetivos y alcances | Todos los integrantes | 100% | 2023-06-09 | 2023-06-11 | 3
Anteproyecto | Todos los integrantes | 100% | 2023-06-11 | 2023-06-13 | 3
Mookups con html y css | Todos los integrantes | 100% | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 3
Diagrama de casos de uso | Triana, Paez | 100% | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 3
Diagrama de clases | Todos los integrantes | 100% | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 3
Diagrama de objetos | Todos los integrantes | 100% | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 3
Correción de requerimientos | Mena.Triana, Paez | 100% | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 3
Correción de casos de usos | Triana, Paez | 100% | 2023-06-23 | 2023-06-25 | 3
Trimestre 2
Diccionario de datos | Sebastian Gonzalez | 100% | 2023-06-24 | 2023-06-28 | 5
Especificación de requerimientos del sistema | Todos los integrantes | 100% | 2023-06-30 | 2023-07-05 | 6
Diagrama general de caso de uso | Todos los integrantes | 100% | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 4
Especificación CDU | todos los integrantes | 100% | 2023-07-12 | 2023-07-15 | 4
Diseño base de datos | todos los integrantes | 100% | 2023-07-17 | 2023-07-20 | 4
Cambios en la interfaz | Triana, Mena, Gonzalez | 100% | 2023-07-22 | 2023-07-25 | 4
Normalizacion BD.MER.MR (Partes de nuestra base de datos) | Todos los integrantes | 100% | 2023-07-27 | 2023-07-30 | 4
Correcion de diagrama de clases | Todos los integrantes | 100% | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 4
Crud Productos | Sebastian-Pachon | 100% | 2023-08-06 | 2023-08-09 | 4
Diccionario de datos v2 | Todos los integrantes | 100% | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 4
Trismestre 3
Correción e informe del MER (Parte de la base de datos) |  | 100% | 2023-08-26 | 2023-08-31 | 6
Correcíon e informe de requerimientos |  | 100% | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 5
Correcíon e informe diagrama de Gantt |  | 0% | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 6
IEEE 830 |  | 0% | 2023-09-12 | 2023-09-16 | 5
Formato proyecto Técnico |  | 0% | 2023-09-17 | 2023-09-21 | 5
Diagrama de flujo |  | 0% | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 6
Correciones proyecto |  | 0% | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 5
Manual programador |  | 0% | 2023-10-03 | 2023-10-07 | 5
Informe 3 |  | 0% | 2023-10-08 | 2023-10-13 | 6
Anexo 11 |  | 0% | 2023-10-14 | 2023-10-18 | 5
Manual Tecnico |  | 0% | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 5
Manual de usuario |  | 0% | 2023-10-24 | 2023-10-29 | 6
Correciones de documentación |  | 0% | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 5
Trimestre 4
|  | 1% | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2
|  | 1% | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 2
|  | 1% | 2023-11-09 | 2023-11-11 | 2
|  | 1% | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 2
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta

## Hoja1
Trimestre 4
Tarea 1 | 0% | fecha | fecha
Tarea 2 | 0% | fecha | fecha
Tarea 3 | 0% | fecha | fecha
Tarea 4 | 0% | fecha | fecha
Tarea 5 | 0% | fecha | fecha